## 第11周迎评工作检查清单
第11周迎评工作检查清单（11月13日——11月19日）
| 待查事项及检查时间 |  | 时间 | 主要责任部门
|  | 校长报告、见面会、反馈会领导讲话等稿件准备 | 11月14号（周二）完成校长报告修改稿，15号完成其余领导讲话拟稿 |  | 学校办公室
|  | 青年拔尖人才培育计划和青年英才培育计划实施事项 | 11月13日（周一）提交校长办公会研究 |  | 人事处、教务处、科研处
|  | 期中教学检查课堂教学质量重点检查工作情况汇报会 | 11月14日（周二）8:30 |  | 人才培养委员会、教务处、督导组
|  | 新进教师岗前培训（新入职人员党课教育、入职宣誓仪式） | 11月14日（周二）9:00 |  | 人事处、宣传部
|  | 召开职称改革领导小组会，研究思想政治工作队伍（含党务工作队伍）专业技术职务单设单列事项并制定工作方案 | 11月15日（周三）8:30 |  | 人事处、学生工作部（处）、组织部、宣传部
|  | 校外实习基地及用人单位走访 | 11月15日（周三）上午 |  | 联络考察组、教务处
|  | 专家集体考察路线准备（按9号下午校领导模拟考察意见，详见整改问题清单） | 11月15日（周三）下午 |  | 联络考察组、宣传组、后勤保障组、校办、现教中心、文传学院、社工学院、法学院、图书馆
|  | 专家案头材料和支撑材料等评估材料准备 | 11月15日（周三）下午 |  | 评估材料组、二级教学单位
|  | 专家工作笔记本电脑、台式电脑 | 11月15日（周三）下午 |  | 后勤保障组
|  | 学生公寓环境卫生检查 | 11月15日（周三）13:30 |  | 学生工作组、二级教学单位
|  | 会议室（文体楼多功能厅、专家工作室会场等） | 11月17日（周五）下午 |  | 后勤保障组
|  | 第12周授课课程研磨 | 全周 |  | 教务处、二级教学单位
|  | 教学档案完善（主要针对10号上午模拟调档发现的问题） | 全周 |  | 教务处、二级教学单位
|  | 专家驻地、专家行程票务及办公用品等 |  |  | 后勤保障组
|  | 学风督查 | 抽查 |  | 学生工作组
|  | 宣传及宣传准备工作 | 本周 |  | 宣传组
|  | 校园环境卫生 | 抽查 |  | 后勤保障组
备注：各相关单位根据学校专家考察接待工作方案及迎评工作进程安排要求分头做好迎评准备工作，迎评指挥中心及各工作组分头组织随机抽查